|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО  решением Бешенковичского  районного исполнительного  комитета  от 18.01.2024 № 73 | | | | | | | | | |
| **Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | | | Ввод площади в текущем году, кв.м. | сроки строительства | | |  |
| начало | | окончание |  | в том числе | | | | | | |
|  | | | стоимость работ на 2023 год | | | |
| районный бюджет | | отчисления граждан и арендаторы | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 |
| Раздел 1 Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | | 1 708 | 1 708 | 2023 | | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи | 1423 | | | 1423 | апрель | | июль |  | | | | 420000,0 | | 1,00 | |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 86 по ул.Урицкого в г.п. Бешенковичи | 342 | | | 342 | апрель | | июль |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул.К. Маркса в г.п. Бешенковичи | 1485 | | | 1485 | июль | | октябрь |
| 5. | Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул.Урицкого в г.п. Бешенковичи | 1438 | | | 1438 | апрель | | июль |
| 6. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Урицкого в г.п. Бешенковичи | 1450 | | | 1450 | май | | август |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 599 | | | 599 | июль | | октябрь |
| 8. | Капитальный ремонт жилого дома № 20А по ул.Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1032 | | | 1032 | июль | | октябрь |
|  | **ИТОГО** | **9 477** | | | **9477** |  | |  |  | | | | **4420 000,0** | | **234 696,86** | |
| **Раздел II. Объекты без ввода площадей в 2024 году** | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи | 1446 | | |  | **май** | | декабрь |  | | | |  | | 27507,80 | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1430 | | |  | **май** | | декабрь |  | | | |  | | 27507,80 | |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Коммунистическая в г.п.Бешенковичи | | 445 | |  | **май** | | декабрь |  | | | 30000,00 | | | 1,00 | |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | 1456 | |  | май | | декабрь |  | | | 30000,00 | | | 1,00 | |
| 5. | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | | 1449 | |  | май | | декабрь | 00 | | | | | | 1,00 | |
|  | ИТОГО | | 6226 | |  |  | |  |
| Раздел III/Разработка проектной документации | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Черняховского в г.п.Бешенковичи | | 949 | |  | март | | декабрь |  | | | | | | 1,00 | |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 36 по ул. Черняховского в г.п.Бешенковичи | | 945 | |  | март | | декабрь |  | | | 30000,00 | | | 1,00 | |
|  | **ИТОГО** | | **1894** | |  |  | |  |  | | | **330 000,0** | | | **74 126,34** | |