## титул
УТВЕРЖДЕНО
Решение Бешенковичского РИК
№60 от 17.01.2025
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2025 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | сроки строительства |  | Стоимость проведения |  | Использованно средств на 01.01.2025, руб | План финансирования
|  |  |  | начало | окончание | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.25 (учтена в столбце 13) | стоимость работ на 2025 год
[11 empty] | районный бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Коммунистическая в г.п.Бешенковичи | 445 | 445 | 2024 | март | 499214 | 489566.67 | 76024.55 | 413542.12 | 34571.57 | 359846.16 | 53695.96
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи | 1430 | 1430 | 2024 | март | 921515.75 | 921515.75 | 130938.18 | 790577.57 | 30806.56 | 750577.57 | 40000
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул. Урицкого в г.п. Бешенковичи | 1446 | 1446 | апрель | июль | 1177973 | 1177973 |  | 1177973 |  | 958185.27 | 149792.73
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1456 | 1456 | апрель | июль | 911391 | 941391 |  | 941391 |  | 901391 | 40000
| ИТОГО | 4777 | 4777 |  |  | 3510093.75 | 3530446.42 | 206962.73 | 3323483.69 | 65378.13 | 2970000 | 283488.69
Раздел II. Объекты без ввода площади в 2025 году
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1449 | 1449 | октябрь | 2025-01-01 | 872055 | 126511.31 |  | 126511.31 |  | 30000 | 96511.31
| ИТОГО | 1449 |  |  |  | 872055 | 126511.31 | 0 | 126511.31 | 0 | 30000 | 96511.31
Раздел III. Разработка проектной документации
| Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Кореневского,в г.п. Улла Бешенковичского района | 440 | 440 | февраль | август | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
| Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 1400 | 1400 | февраль | август | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
| Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Молодежная в г.п. Бешенковичи | 1518 | 1515 | февраль | август | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
| ИТОГО | 3358 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 90000
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | Услуги технадзора, авторского надзора, центра по ценообразованию, Инспекции госстройнадзора и др. |  |  | январь | декабрь | 50000 | 50463 |  | 50000 | 463 |  | 50000
| ИТОГО |  |  |  |  | 50000 | 50463 | 0 | 50000 | 463 | 0 | 50000
| ВСЕГО |  |  |  |  | 4462148.75 | 3737420.73 | 206962.73 | 3529995 | 65841.13 | 3000000 | 520000
15703
[13 empty] | 5000000 | 473786.89
[13 empty] | 2000000 | -46213.11
[9 empty] | 5473786.89 |  | 5000000
[9 empty] | 350000 |  | 350000
[9 empty] | 5823786.89 |  | 5350000