|  |
| --- |
|  |

**План мероприятий по привлечению иностранной безвозмездной помощи**

**в Бешенковичский район на 2021 – 2022 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| **1. Организационно-технические мероприятия** | | | | |
| 1.1 | Обучение ответственных специалистов по программе «Фандрайзинг» | 1 раз в полугодие | Отдел по образованию Бешенковичского районного исполнительного комитета (далее – отдел по образованию), учреждение здравоохранения «Бешенковичская центральная районная больница (далее – УЗ ЦРБ), отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бешенковичского районного исполнительного комитета (далее – отдел идеологии), государственное учреждение по физической культуре и спорту «Бешенковичский ФСК «Двина» (далее - ФСК «ДВИНА»), государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Бешенковичского района» (далее – ТЦСОН) | Повышение уровня компетентности специалистов |
| 1.2 | Проведение мониторинга интернет-сайтов дипломатических представительств, консульских учреждений, программ, фондов, занимающихся проектной деятельностью, предоставляющих иностранную безвозмездную помощь | еженедельно | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Оперативная и качественная подготовка конкурсных предложений |
| 1.3 | Изучение опыта работы других регионов Республики Беларусь по привлечению иностранной безвозмездной помощи | 2021 – 2022 гг. | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Использование положительного опыта других регионов |
| 1.4 | Разработка гуманитарных проектов на основании анализа ситуации и проблем в Бешенковичском районе  (не менее 3-х) | ежеквартально | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Активизация работы по привлечению иностранной безвозмездной помощи |
| 1.5 | Размещение проектных инициатив (не менее трех)(на русском и английском языках) на сайтах: райисполкома, облисполкома и др. | ежеквартально | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Формирование и поддержание в актуальном состоянии банка данных проектных инициатив |
| 1.6 | Отбор представленных проектных инициатив для направления в Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, дипломатические представительства иностранных государств в Республике Беларусь, фонды и др. | 2021 – 2022 гг. | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Активизация работы по привлечению иностранной безвозмездной помощи |
| 1.7 | Проведение семинаров, «круглых» столов, обучающих мероприятий для назначенных ответственных специалистов с участием сотрудников, имеющих опыт в реализации гуманитарных проектов по привлечению иностранной безвозмездной помощи | 2021-2022 гг. | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Активизация работы по привлечению иностранной безвозмездной помощи. |
| 1.8. | Участие в семинарах, «круглых» столах, обучающих мероприятиях с приглашением представителей Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, общественных объединений | 2021 – 2022 гг. | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Повышение уровня компетентности специалистов |
| 1.9. | Анализ причин отклонения заявок, конкурсных предложений. Информирование заинтересованных о типичных замечаниях, проблемных направлениях | ежемесячно | Члены рабочей группы | Повышение качества подготовки проектных заявок |
| 1.10 | Информирование облисполкома о получении учреждениями и организациями Бешенковичского района иностранной безвозмездной помощи, ее регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности в пятидневный срок после регистрации | при необходимости | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Активизация работы по привлечению иностранной безвозмездной помощи |
| 1.11 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных гуманитарных проектов на русском и английском языках | 2021-2022 гг. | Ответственные специалисты отдела по образованию, УЗ ЦРБ, отдела идеологии, ФСК «ДВИНА», ТЦСОН | Систематизация работы по привлечению иностранной безвозмездной помощи |
| 1.12 | Освещение на сайтах облисполкома, райисполкома, учреждений, организаций, в средствах массовой информации хода и итогов реализации гуманитарных проектов | 2021-2022 гг. | Члены рабочей группы, главный редактор Бешенковичской районной газеты «Зара» | Популяризация деятельности учреждений, организаций Бешенковичского района, формирование положительного имиджа у иностранных партнеров |
| 1.13 | Рассмотрение вопроса привлечения иностранной безвозмездной помощи на заседаниях рабочей группы с участием заинтересованных | ежеквартально | Члены рабочей группы | Активизация работы по привлечению иностранной безвозмездной помощи |
| **2. Подготовительные мероприятия по привлечению иностранной безвозмездной помощи** | | | | |
| 2.1 | Разработать проектные инициативы (не менее 2-х) экологической, природоохранной и образовательной направленности и направить заявки спонсорам. | до 20.07.2021  далее – ежеквартально | Ответственные специалисты отдела по образованию | Привлечение иностранной безвозмездной помощи в размере не менее 1000 долларов США |
| 2.2 | Разработать проектные инициативы (не менее 2-х) в сфере культуры и сохранения социокультурного наследия и направить заявки спонсорам. | до 20.07.2021  далее – ежеквартально | Ответственные специалисты отдела идеологии | Привлечение иностранной безвозмездной помощи в размере не менее 1000 долларов США |
| 2.3. | Разработать проектные инициативы (не менее 2-х) в социальной сфере и направить заявки спонсорам. | до 20.07.2021  далее – ежеквартально | Ответственные специалисты ТЦСОН | Привлечение иностранной безвозмездной помощи в размере не менее 1000 долларов США |
| 2.4. | Разработать проектные инициативы (не менее 2-х) в сфере здравоохранения и направить заявки спонсорам. | до 20.07.2021  далее – ежеквартально | Ответственные специалисты ГУ ЦРБ | Привлечение иностранной безвозмездной помощи в размере не менее 1000 долларов США |
| 2.5. | Разработать проектные инициативы (не менее 2-х) в сфере физической культуры и спорта, направить заявки спонсорам. | до 20.07.2021  далее – ежеквартально | Ответственные специалисты ФСК «ДВИНА» | Привлечение иностранной безвозмездной помощи в размере не менее 1000 долларов США |
| **3. Приоритетные проекты привлечения иностранной безвозмездной помощи в 2021 году** | | | | |
| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта | Средства донора | Ответственные исполнители |
| 1 | [Гуманитарный проект "Красота доступна всем"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/gumanitarnyj-proektKrasota-dostupna-vsem.docx) | 2021 год | 56,7 тыс. долларов США | ТЦСОН |
| 2 | [Гуманитарный проект "Вместе мы можем больше!"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Gumanitarnyj-proekt-Vmeste-my-mozhem-bolshe!.docx) | 2021 - 2022 гг. | 59 тыс. долларов США | ТЦСОН |
| 3 | [Гуманитарный проект "Социальный туризм: мир другими глазами"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Gumanitarnyj-proekt-Sotsialnyj-turizm-mir-drugimi-glazami.doc) | 2021 год | 50,4 тыс. долларов США | ТЦСОН |
| 4 | [Гуманитарный проект "Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов путем создания комфортных условий проживания в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Gumanitarnyj-proekt-Uluchshenie-kachestva-zhizni-pozhilyx.docx) | 2021 год | 65,4 тыс. долларов США | ТЦСОН |
| 5 | [Гуманитарный проект "Крестьянская изба 2-й половины ХIХ - начала ХХ вв." (создание этнографической экспозиции при Бешенковичском районном историко-краеведческом музее)](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/PROEKT-IZBA.docx) | 2021 год | 49,5 тыс. долларов США | государственное учреждение «Бешенковичский районный историко-краеведческий музей» |
| 6 | [Гуманитарный проект "Мобильная библиотека - забота о людях"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Mobilnaja-biblioteka-zabota-o-ljudjax-Beshenkovichskaja-tsentralizovannaja-bibliotechnaja-sistema.docx) | 2021 год | 50 тыс. долларов США | отдел идеологии |
| 7 | [Гуманитарный проект "Доступность образования для детей с инвалидностью"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Gumanitarnyj-proekt-Dostupnost-obrazovanija-dlja-detej-s-invalidnostjju.docx) | 2021 год | 48,6 тыс. долларов США | государственное учреждение образования «Бешенковичский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» |
| 8 | [Гуманитарный проект "Настольный теннис для людей с ограниченными возможностями"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Proekt-Nastolnyj-tennis-dlja-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami.docx) | 2021 год | 40 тыс. долларов США | ФСК «Двина»» |
| 9 | [Гуманитарный проект "Спортивно-гостиничный комплекс "Двина"](https://beshenkovichi.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Proekt-FSK-Dvina-po-novoj-forme.docx) | 2021 – 2022 гг. | 100 тыс. долларов США | ФСК «Двина»» |