| Распоряжение № 152 от 11.07.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвящённых 575-летию

городского поселка Бешенковичи

В целях подготовки и проведения в августе 2022 года  праздничных мероприятий, посвященных 575-летию городского поселка Бешенковичи (далее – праздничные мероприятия), и на основании статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.    № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»:

- Провести в рамках праздничных мероприятий 6 августа  2022 г. праздник белорусского гостеприимства,  ярмарочных забав и мастеров своего дела   «Бешенковичский  раёк».

- Создать   организационный   комитет   по  подготовке  и проведению праздничных мероприятий в составе согласно приложению.

3. Утвердить:

3.1. план   мероприятий   по  подготовке   и  проведению   праздничных мероприятий (прилагается);

3.2. программу проведения праздничных мероприятий (прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению праздничных мероприятий обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий.

5. Финансирование мероприятий праздника осуществить за счет средств

районного субботника и иных источников, не запрещенных законодательством.

6. Контроль  за выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на

заместителей  председателя Бешенковичского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

Председатель 							Г.В.Унукович

Песецкая 65071

Приложение

к распоряжению

председателя

Бешенковичского  районного

исполнительного комитета

2022 г. №

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий Унукович Галина Владимировна; -; председатель Бешенковичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) (председатель организационного комитета). Филиппенко Геннадий Александрович; -; заместитель председателя райисполкома (заместитель председателя организационного комитета). Члены организационного комитета:. Бабоед Светлана Викторовна; -; председатель Бешенковичского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов (с согласия). Булыня Наталья Васильевна; -; заместитель директора государственного учреждения культуры «Бешенковичский районный центр культуры». Ворошко Светлана Александровна; -; главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Зара». Гайко Светлана Владимировна; -; начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Галенко Галина Александровна; -; директор Бешенковичского филиала Витебского областного потребительского общества. Гинько Ольга Дмитриевна; -; управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Бешенковичского района». Горбадей Алексей Николаевич; -; начальник Бешенковичского участка электросвязи Витебского зонального узла электросвязи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком». Гришан Виктор Эдмундович; -; заместитель председателя райисполкома. Ерашов Александр Иванович; -; начальник отдела по образованию райисполкома. Жданович Татьяна Ивановна; -; заместитель председателя райисполкома. Кисель Николай Витальевич; -; Благочинный церквей Бешенковичского округа, протоиерей (с согласия). Крачковский Анатолий Вячеславович; -; председатель Бешенковичского районного Совета ветеранов (с согласия). Моцевич Александр Сергеевич; -; директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Бешенковичского района». Мядель Кирилл Петрович; -; начальник Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». Новик Олег Григорьевич; -; начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Петухов Вячеслав Анатольевич; -; главный специалист райисполкома. Рощина Светлана Александровна; -; главный врач учреждения здравоохранения «Бешенковичская центральная районная больница». Рыбаков Александр Михайлович; -; начальник отдела внутренних дел райисполкома. Савич Андрей Михайлович; -; военный комиссар Бешенковичского и Шумилинского районов Витебской области. Серебро Николай Викторович; -; директор государственного лесохозяйственного учреждения «Бешенковичский лесхоз». Сливец Игорь Георгиевич; -; директор унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник». Ткачёнок Александр Анатольевич; -; начальник финансового отдела райисполкома. Хвалюто Геннадий Васильевич; -; начальник Бешенковичского района электрических сетей филиала «Витебские электрические сети». Ходянок Людмила Анатольевна; -; начальник отдела экономики райисполкома. Шведов Геннадий Михайлович; -; председатель Бешенковичского районного Совета депутатов (с согласия).

УТВЕРЖДЕНО

распоряжение

председателя

Бешенковичского  районного

исполнительного комитета

2022 г. №

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение контроля за выполнением плана по подготовке и проведению праздничных мероприятий | постоянно | заместители председателя райисполкома по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений райисполкома, организаций района |
| 2 | Формирование и утверждение списка лиц, приглашенных на 575-летие Бешенкович (делегаций районов, приглашенных от республиканских, областных органов государственного управления и т.д.) | до 15.07.2022 | Шведов Г.М. Филиппенко Г.А. Жданович Т.И. Гришан В.Э. Петрушенко Т.Н. (отв.) Гайко С.В. Ходянок Л.А. |
| 3 | Подготовка и рассылка писем-приглашений гостям праздника | до 01.08.2022 | Петрушенко Т.Н. |
| 4 | Приглашение делегаций Свято-Ильинских храмов Беларуси, воскресных школ, монастырей, обеспечение их встречи, размещения | до 01.08.2022 | Кисель Н.В. Божедомова Т.В. |
| 5 | Приглашение коллективов художественной самодеятельности для участия в празднике | до 01.08.2022 | Филиппенко Г.А. Гайко С.В. |
| 6 | Приглашение средств массовой информации | до 01.08.2022 | Гайко С.В. |
| 7 | Определение списка лиц, ответственных за работу с делегациями районов и гостями праздника (по отдельному списку) | до 01.08.2022 | Филиппенко Г.А. Петрушенко Т.Н. |
| 8 | Предоставление помещений для творческих коллективов (гримерки) | 06.08.2022 | Ядревская Е.А. Гаранин А.А. |
| 9 | Подготовка программы мероприятий праздника | до 15.07.2022 | Филиппенко Г.А. Гайко С.В. Ерашов А.И. |
| 10 | Обеспечение отметки командировочных удостоверений | 06.08.2022 | Шкляревская А.В. |
| 11 | Подготовка решения об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин Бешенковичского района» | до 11.07.2022 | Шведов Г.М. Песецкая М.А. |
| 12 | Разработка и заказ наградных документов, сувениров для вручения лауреатам звания «Почетный гражданин Бешенковичского района» | до 15.07.2022 | Песецкая М.А. |
| 13 | Определение кандидатур и подготовка необходимых документов для присвоения звания «Почетный гражданин г.п.Бешенковичи» | до 15.07.2022 | Петрушенко Т.Н. |
| 14 | Организация торжественной церемонии награждения | 06.08.2022 | Филиппенко Г.А. Петрушенко Т.Н. Гайко С.В. |
| 15 | Озвучивание мест проведения праздника: Центральный парк, у Дома фольклора у здания детской школы искусств, возле музея | 06.08.2022 | Гайко С.В. Булыня Н.В. Ерашов А.И. |
| 16 | Подключение к электроэнергии оборудования в местах проведения праздника | 06.08.2022 | Гришан В.Э. Хвалюто Г.В. Воронин А.С. Сливец И.Г. |
| 17 | Видеосъемка и фотосъемка праздника | 06.08.2022 | Ворошко С.А. Петухова Е.А. |
| 18 | Перекрытие движения автотранспорта в день проведения праздника (по отдельной схеме) | 06.08.2022 | Рыбаков А.М. Сливец И.Г. |
| 19 | Освобождение автостоянки напротив автостанции от автомобилей | 04.08.2022 | Рыбаков А.М. |
| 20 | Разработка схемы и организация парковки автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий | 06.08.2022 | Рыбаков А.М. |
| 21 | Согласование и организация работы драккара на реке Западная Двина у понтонного моста, предоставление понтона | до 15.07.2022 | Савич А.М. Петухов В.А.(отв.) |
| 22 | Подготовка свитка «Магдебургское право» | до 01.08.2022 | Курмель Т.М. |
| 23 | Установка бюстов Героев Советского Союза-уроженцев Бешенковичского района, благоустройство прилегающей территории | до 01.08.2022 | Гришан В.Э. Филиппенко Г.А. Гайко С.В. Бирюкова М.В. |
| 24 | Обеспечение участия в торжественной церемонии открытия Аллеи Героев салютной группы и почетного караула | 06.08.2022 | Савич А.М. |
| 25 | Организация доставки салютной группы и почетного караула из воинской части и обратно | 06.08.2022 | Пашкевич А.А. |
| 26 | Подготовка сценария торжественного открытия Аллеи Героев | до 01.08.2022 | Гайко С.В. Бирюкова М.В. |
| 27 | Приглашение мастеров, выставок-продаж Домов ремесел области для участия в работе тематических площадок | до 01.08.2022 | Гайко С.В. Овчинникова О.И. |
| 28 | Подготовка сувенирной продукции, посвященной 575-летию Бешенкович | до 01.08.2022 | Гайко С.В. Овчинникова О.И. Курмель Т.М. Ерашов А.И. Моцевич А.С. Галенко Г.А. |
| 29 | Организация проведения и оплата праздничного фейерверка | 06.08.2022 | Филиппенко Г.А. Гайко С.В. Рыбаков А.М. Петухов В.А. |
| 30 | Аренда костюмов для проведения театрализованного представления и работы фотозон | 06.08.2022 | Филиппенко Г.А. Гайко С.В. |
| 31 | Изготовление на заказ пива и кваса для использования под марками «Стары Мар’янфельд», «Новы Маръ’янфельд» | до 01.08.2022 | Жданович Т.И. Ходянок Л.А. Галенко Г.А. |
| 32 | Организация доставки творческих коллективов из г.Витебска и обратно | 06.08.2022 | Гайко С.В. Гинько О.Д. |
| Организация торговли и питания |  |  |  |
| 33 | Организация питания делегаций, гостей, участников праздника и других категорий лиц, обслуживающих праздник | 06.08.2022 | Жданович Т.И.(отв.) Стежкин Н.Н. Шведов Г.М. Ходянок Л.А. Ерашов А.И. |
| 34 | Размещение на автостоянке торговых церковных рядов | 06.08.2022 | Рыбаков А.М. Песецкая М.А. |
| 35 | Размещение объектов розничной торговли, зон отдыха по улице Володарского вдоль парка | 06.08.2022 | Жданович Т.И. Ходянок Л.А. |
| 36 | Размещение детских аттракционов, игровых программ на Центральной площади | 06.08.2022 | Ерашов А.И. |
| 37 | Размещение лавок на автостоянке у здания ГУО «Средняя школа № 2 им.М.Н.Ткаченко г.п.Бешенковичи» | 06.08.2022 | Шведов Г.М.(отв.) Стежкин Н.Н. Ходянок Л.А. |
| 38 | Обеспечение реализации в свободной продаже сувенирной продукции | 06.08.2022 | Гайко С.В. Овчинникова О.И. Ерашов А.И. Галенко Г.А. Моцевич А.С. |
| 39 | Организация работы выставок-продаж с дегустацией продукции (у здания ДЮСШ) | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 | Жданович Т.И. Ходянок Л.А. Галенко Г.А. |
| Благоустройство и информационно-наглядное сопровождение |  |  |  |
| 40 | Оформление городского пространства, в том числе флагами, баннерной продукцией | до 01.08.2022 | Сливец И.Г. |
| 41 | Праздничное оформление оконных и дверных проемов, фасадов, прилегающей территории по улице Коммунистическая | до 01.08.2022 | руководители предприятий и организаций |
| 42 | Праздничное оформление витрин и объектов торговли и услуг | до 01.08.2022 | Жданович Т.И. Ходянок Л.А. Галенко Г.А. |
| 43 | Создание тематических разделов, страниц на официальном сайте райисполкома, в газете «Зара», публикация на постоянной основе тематических материалов | июнь-август 2022 года | Петухова Е.А. Ворошко С.А. |
| 44 | Освещение в районной газете «Зара» и других средств массовой информации подготовительных к юбилейной дате мероприятий | июнь-август 2022 года | Ворошко С.А. Петухова Е.А. |
| 45 | Размещение специальных материалов, посвященных юбилею Бешенкович, в социальных сетях | июнь-август 2022 года | Петухова Е.А. Ворошко С.А. |
| 46 | Размещение логотипа «Бешенковичи-575» на сайтах предприятий и организаций района, на информационных стендах, растяжках в г.п.Бешенковичи | июнь-август 2022 года | Петухова Е.А. руководители организаций и учреждений, Сливец И.Г. |
| 47 | Подготовка и издание тематических буклетов к 575-летию Бешенкович | до 01.08. 2022 | Ерашов А.И.(отв.) Ворошко С.А. |
| 48 | Благоустройство территории мест проведения праздника | до 01.08.2022 | Гришан В.Э. Сливец И.Г. Пошелюк С.Н. Галенко Г.А. Кисель Н.В. руководители учреждений и организаций |
| 49 | Оформление центральной площадки, укомплектование ее посадочными местами (скамейки, стулья) | до 05.08.2022 | Сливец И.Г. |
| 50 | Установка туалетов, урн для мусора на территории проведения праздничных мероприятий | до 05.08.2022 | Сливец И.Г. |
| 51 | Обеспечение порядка, проведение работ по благоустройству территорий (дороги, улицы, остановочные пункты, дорожные знаки, фасады зданий, прилегающая территория) | до 01.08.2022 | Шведов Г.М. Сливец И.Г. Гуща А.С. руководители учреждений и организаций |
| 52 | Проведение работ по обкосу придорожных полос | до 01.08.2022 | закрепленные организации |
| 53 | Изготовление и установка указателей (к туалетам, площадкам, зонам питания и т.д.) | до 01.08.2022 | Моцевич А.С. Гуща А.С. |
| Культурная и спортивная программа |  |  |  |
| 54 | Фотомарафон «Я люблю Бешенковичи» | июль-август 2022 года | Фиешко О.В. |
| 55 | Интернет-акция «Родному горпоселку посвящается» | июль-август 2022 года | Фиешко О.В. |
| 56 | Проведение онлайн-выставки художественных работ о малой родине | июнь-август 2022 года | Ерашов А.И. Ючкович А.В. |
| 57 | Проведение конкурса на: лучшую усадьбу, балкон, подъезд, дворовую территорию, улицу, населенный пункт, пришкольную территорию с вручением памятных табличек | июль-август 2022 года | Гришан В.Э. Шалепина Г.В.(отв.) Шведов Г.М. |
| 58 | Разработка эскиза и изготовление памятных табличек «Лучшая усадьба», Лучший балкон», «Лучший подъезд» и т.д. | до 01.08.2022 | Гришан В.Э. Шалепина Г.В. |
| 59 | Проведение конкурса на лучшее поэтическое, прозаическое произведение о Бешенковичах, лучший рецепт блюда из картофеля | июнь-август 2022 года | Ворошко С.А. |
| 60 | Молебен на начало благого дела в честь 575-летия со дня первого упоминания Бешенкович | 02.08.2022 | Православные и католические храмы г.п.Бешенковичи |
| 61 | Проведение Дня спорта и здоровья | 02.08.2022 | Петухов В.А. |
| 62 | Проведение Дня профсоюзов и общественных объединений | 03.08.2022 | Бабоед С.В. |
| 63 | Проведение Дня истории | 04.08.2022 | Довгяло О.М. |
| 64 | Организация и проведение торжественного открытия «Фестиваля «Кладезь» Свято-Елисаветинского монастыря | 05.08.2022 | Кисель Н.В. Гайко С.В. |
| 65 | Организация работы звонарей на колокольне храма Святого пророка Илии в г.п.Бешенковичи и передвижной звоннице Витебской епархии | 06.08.2022 (по отдельному графику) | Кисель Н.В. Божедомова Т.В. |
| 66 | Организация и проведение театрализованного открытия праздника | 06.08.2022 10.30 | Гайко С.В. Булыня Н.В. |
|  | Обеспечение работы лавок: | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 | Шведов Г.М. Жданович Т.И. Стежкин Н.Н. Ерашов А.И. |
|  | “Малочная лаўка” |  | Шахорская А.З. |
|  | “Хлебная лаўка” |  | Сляская З.И. Мамойко З.П. |
|  | “Лаўка дароў прыроды” |  | Чашинский Н.В. |
|  | “Мядовая лаўка” |  | Окуневич С.Г. Пискунов М.В. |
|  | “Рыбная лаўка” |  | Ганкович А.Н. Альшевский В.Н. |
|  | “Мясная лаўка” |  | Щуко Г.В. |
|  | “Бульбяная лаўка” |  | Анашко Г.И. Пашкевич А.А. |
|  | “У Бакціхі-куціхі” |  | Курмель Т.М. Булыня Н.В. |
| 67 | Подготовка и работа тематических площадок «Стужка часу» в Центральном парке: | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 |  |
|  | Площадка Беларусбанка «Юбіляры» |  | Невельская О.В |
|  | Площадка Агропромбанка |  | Бобоед Т.П. |
|  | Площадка безопасности |  | Мядель К.П.(отв.) Рыбаков А.М. Хвалюто Г.М. Воронин А.С. Матвеев В.В. |
|  | Почтовая площадка |  | Адинцова О.А.(отв.) Горбадей А.Н. |
|  | Площадка “Яўрэйскія матывы” |  | Бирюкова М.В.(отв.) Климович А.В. (с согласия) |
|  | «Военно-патриотическая площадка» (с организацией полевой кухни) |  | Гинько О.Д.(отв.) Савич А.М. Бирюкова М.В. |
|  | «Березинский биосферный заповедник» |  | Карась С.А. |
|  | Площадка печатников «Летапісец Прыдзвіння» |  | Ворошко С.А. |
|  | Площадка художников «Свет вакол нас» |  | Ядревская Е.А. Ючкович А.В. Бирюкова М.В. |
|  | Площадка «Турысцка-инфармацыйны цэнтр» |  | Петухов В.А. |
|  | Площадка учреждений образования «Школяры» |  | Ерашов А.И. |
|  | Площадка грузинской диаспоры |  | Филиппенко Г.А. Гайко С.В. |
| 68 | Проведение областного конкурса «Бульбашы на кірмашы» | 06.08.2022 | Гайко С.В. Песецкая М.А. |
| 69 | Обеспечение работы тематической площадки «Шпацыр да маёнтка Храптовічаў» у здания Бешенковичской детской школы искусств: костюмированные персонажи, фотозоны, выставки об истории имения Хрептовичей, выступления самодеятельных коллективов | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 | Гайко С.В. Ядревская Е.А. Улитина Т.Э. Бирюкова М.В. Ерашов А.И. |
| 70 | Организация работы лавок в рамках площадки “Петрапаўлаўскі кірмаш”: | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 |  |
|  | «Ганчарная лаўка» |  | Овчинникова О.И.(отв.) Ючкович А.В. Моцевич А.С. |
|  | «Саламяная лаўка» |  | Ючкович А.В. (отв.) Овчинникова О.И. |
|  | «Ткацка-вязальная лаўка” |  | Ючкович А.В.(отв.) Овчинникова О.И. Улитина Т.Э. |
|  | “Лялечная лаўка” |  | Пискунова Е.В. (СШ №1) (отв.) Моцевич А.С. Овчинникова О.И. |
|  | “Абутковая лаўка» |  | СООО «Белвест» |
|  | “Вышывальная лаўка” |  | Козлова Л.П. (СШ №2) (отв.) Щуко Г.В. |
|  | «Лясная лаўка» |  | Серебро Н.В.(отв.) Вонсик А.П. |
|  | «Сталярная лаўка» |  | Моцевич А.С. (отв.) Матвеев В.В. СШ № 2 Ядревская Е.А. (ложкари) |
|  | «Лазовая лаўка» |  | Улитина Т.Э. (отв.) Окуневич С.Г. ЧТУП «Тандипак» |
| 71 | Организация работы детско-молодежной тематической площадки на Центральной площади: состязания для малышей на трехколесных велосипедах «Веломалышарики», конкурсы по скоростному сбору спилс-карт, детские аттракционы, торговые ряды, конкурсные программы, мастер-классы, фотозоны | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 | Ерашов А.И. (отв.) Фиешко О.В. Ючкович А.В. Булыня Н.В. |
| 72 | Организация выставки «105 лет становления советской власти» у здания музея | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 | Бирюкова М.В. |
| 73 | Организация услуг по катанию на лошадях | 06.08.2022 с 11.00 | Петухов В.А. |
| 74 | Организация работы выставки ретро-транспорта | 06.08.2022 с 11.00 до 18.00 | Ивашнев А.В. Пашкевич А.А. |
| 75 | Организация праздничных дневного и вечернего концертов | 06.08.2022 12.00 20.00 | Филиппенко Г.А. Гайко С.В. |
| 76 | Организация огненного шоу | 06.08.2022 22.00 | Филиппенко Г.А. Песецкая М.А. |
| 77 | Согласование и проведение праздничной ночной дискотеки в Центральном парке | 06.08.2022 22.30-03.00 | Гайко С.В. Булыня Н.В. |

УТВЕРЖДЕНО

распоряжение

председателя

Бешенковичского районного исполнительного комитета

2022 г. №

ПРОГРАММА

проведения праздничных мероприятий

2 августа 2022 г.

9.00 	 		Молебен  на начало благого дела в честь 575-летия городского поселка Бешенковичи.

храм Святого пророка Илии

В течение дня 	День спорта и здоровья

3 августа 2022 г.

В течение дня 	День профсоюзов и общественных объединений

4 августа 2022 г.

В течение дня 	День истории

5 августа 2022 г.

Торжественное открытие «Фестиваля «Кладезь» Свято-Елисаветинского монастыря

6 августа 2022 г.

10.30 		Театрализованное открытие праздника

площадка у Дворца Хрептовичей

11.30	 		Торжественное открытие Аллеи Героев

у здания ГУ «Бешенковичский районный историко-краеведческий музей»

12.00 		Праздничный концерт. Церемония награждения

Центральный парк

с 11.00 			Работа тематических площадок «Стужка часу»

Центральный парк

Работа торгово-выставочных лавок «Петрапаўлаўскі кірмаш»

улица Коммунистическая

Выставка-дегустация лавок сельских Советов

автостоянка у СШ №2

Выставка-дегустация  продукции предприятий и учреждений

Центральный парк, у ДЮСШ

Работа площадки Свято-Елисаветинского монастыря

автостоянка возле магазина «Универсам»

Выступления звонарей

храм Святого пророка Илии, передвижная звонница

Работа лавки «У Бактихи-кутихи»

у Дома фольклора

Услуги по катанию на драккаре

река Западная Двина

Услуги по катанию на лошадях

улица Интернациональная

Работа детско-молодежной площадки. Детские аттракционы. Детская игровая программа

Центральная площадь

Работа площадки «Становление советской власти»

ул.Володарского, у музея

Работа фотозон

площадка у Дворца Хрептовичей

Работа торговых объектов, зон отдыха

улица Володарского, вдоль парка

Выставка ретро-транспорта

улица Коммунистическая

14.30 		Выступления творческих коллективов.

20.00  		Праздничный  вечерний концерт

Центральный парк

22:00  		Огненное шоу. Фейерверк

Центральный  парк

22.20-3.00  	Праздничная дискотека

Центральный парк